## PLAN DE TRABAJO 2024
SISTEMA DE GESTION MEDIO AMBIENTAL
|  | PLAN ANUAL DE TRABAJO | [19 empty] | Fecha de Emisión | [5 empty] | 2024
[22 empty] | Versión | [5 empty] | 1
[22 empty] | Código | [5 empty] | MA-ST-FO20
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES |  | RECURSOS | RESPONSABLE | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO. |  | SEP. |  | OCT |  | NOV |  | DIC |  | Consolidado
|  |  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | % Cumplimiento
SEGUIMIENTO ACTIVIDADES PROGRAMADAS |  | TECNICO | LIDER SST - ASESOR ARL SURA |  |  | P | E |  |  | P | E |  |  | P | E |  |  | P |  |  |  | P |  |  |  | P |  | 6 | 3 | 50%
ACTUALIZACION DEL PROGRAMA DE INSPECCIONES |  | HUMANO | LIDER SST | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
REVISION Y ACTUALIZACION DEL PLAN DE CAPACITACIÓN |  | HUMANO | LIDER SST-ARL SURA | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
DISEÑO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO |  | HUMANO | LIDER SST | P | E | [22 empty] | 1 | 1 | 100%
MEDICIONES AMBIENTALES |  | HUMANO, FINANCIERO | ASESOR EXTERNO | [16 empty] | P | [7 empty] | 1 | 0 | 0%
ACTIVIDADES DEL SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO |  | HUMANO | LIDER SST-LIDER AMBIENTAL |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  | 4 | 2 | 50%
REUNIONES COMITÉ DE GAGAS |  | HUMANO | PRESIDENTE GAGAS | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 7 | 58.33%
SENSIBILIZACIÓN DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS |  | TECNICO | LIDER SST - ASESOR ARL SURA | [10 empty] | P | E | [6 empty] | P |  |  |  | P |  | 3 | 1 | 33.33%
AUDITORIAS INTERNAS DEL SG-MEDIO AMBIENTE |  | TECNICO Y FINANCIERO | CALIDAD - ASESOR EXTERNO | [18 empty] | P | [5 empty] | 1 | 0 | 0%
REVISIÓN DIRECCIÓN |  | HUMANO | CALIDAD - GERENCIA | [20 empty] | P |  |  |  | 1 | 0 | 0%
CALCULO DE INDICADORES DEL MEDIO AMBIENTE (RH1) |  | HUMANO | LIDER SST | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 7 | 58.33%
SEGUIMIENTO A INDICADORES |  | HUMANO | LIDER SST | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P |  | P |  | P |  | P |  | P |  | 12 | 7 | 58.33%
REVISION ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS AÑO 2024 |  | HUMANO | LIDER SST | P
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS. |  | HUMANO | LIDER SST | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA |  | HUMANO | LIDER SST | [22 empty] | P |  | 1 | 0 | 0%
SENSIBILIZACIÓN MANEJO DE RESIDUOS (SEGREGACION EN LA FUENTE) |  | TECNICO Y HUMANO | LIDER SST | [14 empty] | p | [5 empty] | P |  |  |  | 2 | 0 | 0%
ACTUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO PGIRSA |  | TECNICO Y HUMANO | LIDER SST | P | E | [22 empty] | 1 | 1 | 100%
SOCIALIZACIÓN DOCUMENTO PGIRSA |  | TECNICO Y HUMANO | LIDER SST |  |  | P | E |  |  |  |  | P | E |  |  |  |  | P | [5 empty] | P |  |  |  | 4 | 2 | 50%
CAPACITACIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS |  | TECNICO Y HUMANO | LIDER SST, BIORESIDUOS
CARACTERIZACION DE AGUAS SERVIDAS DE LA INSTITUCION
SOLICITUD DE DOCUMENTOS CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (CONCEPTO SANITARIO) PROVEEDORES |  | TECNICO Y HUMANO | LIDER SST | [6 empty] | P | E | [8 empty] | P | [7 empty] | 2 | 1 | 50%
[28 empty] | 9 | 4 | 44.44%
[28 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
P: Programado | E:Ejecutado | [26 empty] | #REF! | #REF! |  |  | ROJO | NARANJA | AMARILLO | VERDE | TOTAL
Realizo |  |  | CONTROL ESTADISTICAS | ENE |  | FEB |  | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO. |  | SEP. |  | OCT |  | NOV |  | DIC | [5 empty] | 50 | 15 | 15 | 20 | 100
|  |  | PROGRAMADO MENSUAL | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 3 |  | 6 |  | 8 |  | 6 |  | 6 |  | 8
Leidy Luna Gonzalez Responsable SST |  |  | EJECUTADO MENSUAL | 5 |  | 5 |  | 4 |  | 5 |  | 4 |  | 6 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | METAS | PORCENTAJE DE AVANCE | LINEA | VACIO
|  |  | % CUMPLIMIENTO MENSUAL | 83.33% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [5 empty] | 179 | #REF! | 2 | #REF!
Aprobo |  |  | PROGRAMADO ACUMULADO | 6 |  | 11 |  | 15 |  | 20 |  | 24 |  | 30 |  | 33 |  | 39 |  | 47 |  | 53 |  | 59 |  | 67
|  |  | EJECUTADO ACUMULADO | 5 |  | 10 |  | 14 |  | 19 |  | 23 |  | 29 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32
Empleador |  |  | % CUMPLIMIENTO ACUMULADO | 83.33% |  | 90.91% |  | 93.33% |  | 95% |  | 95.83% |  | 96.67% |  | 96.97% |  | 82.05% |  | 68.09% |  | 60.38% |  | 54.24% |  | 47.76%

## Ficha Tecnica del Indicador
GESTIÓN DE CALIDAD
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN
CÓDIGO | MA-ST-FO07 |  | VERSIÓN |  |  | 1 |  | VIGENCIA |  |  | 2022 |  | Página |  |  | 1 DE 1
DEFINICIÓN DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR
EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO ANUAL EN SST
OBJETIVO DEL INDICADOR |  |  |  |  | TIPO DE INDICADOR |  |  | LINEA BASE |  |  | META OBJETIVO
[11 empty] | META |  | PLAZO DE CUMPLIMIENTO |  | VIGENCIA DE CUMPLIMENTO
Medir el cumplimiento y ejecuccion de las actividades programadas en el Plan de Trabajo Anual en SST | [7 empty] | 90% |  |  | 95% |  | 31 de Diciembre |  | 2024
INFORMACIÓN PARA LA MEDICIÓN DEL INDICADOR
UNIDAD DE MEDIDA | FRECUENCIA |  | META VIGENCIA |  | RESPONSABLE MEDICIÓN |  |  |  | RESPONSABLE ANÁLISIS |  |  |  | ACTORES INTERESADOS EN EL RESULTADO
100% | MENSUAL |  | 95% |  | COORDINADOR SG-SST |  |  |  | COORDINADOR SG-SST
FUENTE DE INFORMACIÓN | [9 empty] | FÓRMULA DE CÁLCULO
Plan de trabajo, cronograma de capacitacion , entrega de Epp, | [9 empty] | Numero de actividades realizadas en el mes / Número de actividades planeadas en el mes *100
COMPORTAMIENTO INDICADOR
Meses |  | ENE | FEB | MAR | ABR |  | MAY | JUN |  | JUL | AGOST | SEPT |  | OCT | NOV |  | DIC
Dato Numerador
Dato Denominador
MEDICIÓN
Periodo | Datos | Meta Vigencia | Meta Objetivo
Ene | 0% | 95% | 95%
Feb | 0% | 95% | 95%
Mar | 0% | 95% | 95%
Abr | 0% | 95% | 95%
May | 0% | 95% | 95%
Jun | 0% | 95% | 95%
Jul | 0% | 95% | 95%
Ago | 0% | 95% | 95%
Sep | 0% | 95% | 95%
Oct | 0% | 95% | 95%
Nov | 0% | 95% | 95%
Dic | 0% | 95% | 95%
Análisis/Interpretación de Resultados del Indicador
Observaciones
Requiere Acción Correctiva, Preventiva o de Mejora: | [6 empty] | NO: |  |  |  | SI | X
Notas: